## 付則8_表紙
付則 ８ 様式集

## 様式一覧表
提 出 書 類 一 覧 表
№１
いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」） という。
いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。
福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。
福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。
いわき市水道局工事請負契約約款で定める書式
頁 | 約款 関係条項 | 書式名 |  | 適 用 |  | 提出期限
省略 | 第１条 |  | 工事説明書 |  | （資料配布の際提示）
省略 | 第１条 |  | 質問回答書 |  | （別途受付期間内での受付回答）
1 | 第３条 |  | 工事費内訳明細書 (法定福利費、算出根拠の見積書) |  | 契約規程第30条関係（第19号様式） |  | 契約締結後14日以内
2 | 第３条 |  | 工事工程表 |  | 契約規程第30条関係（第20号様式） |  | 契約締結後14日以内
省略 | 第５条 |  | 承認申請書（権利義務の譲渡） |  | 福工約款第３号様式を準用
省略 | 第５条 |  | 承諾書（権利義務の譲渡） |  | 福工約款第４号様式を準用
3 | 第７条 |  | 下請通知書 |  | 局元下要綱第10条関係（第１号様式） |  | 下請負契約締結後14日以内
4 |  |  | （削除） |  | （削除） |  | (削除）
5 | 第７条 |  | 下請負報告書 |  | 局元下要綱第11条関係（第２号様式） |  | しゅん工届提出時
6・7 | 第７条 |  | 施工体制台帳 |  | 福元下要綱参考様式第3号を準用 |  | 施工計画書提出時
8 | 第７条 |  | 施工体系図 |  | 福元下要綱参考様式第1号を準用 |  | 施工計画書提出時
9 | 第７条 |  | 工事担当技術者台帳 |  | 福元下要綱参考様式第4号を準用 |  | 施工計画書提出時
10・11 | 第７条 |  | 再下請負通知書 |  | 福元下要綱参考様式第5号を準用 |  | 施工計画書提出時
12～14 | 第７条 |  | 施工体制台帳チェックリスト |  | 福元下要綱参考様式第6号を準用 |  | 施工計画書提出時
15 | 第９条 第１・３項 |  | 監督員通知書 |  | 第１号様式
16 | 第11条 |  | 工事現況報告書 |  | 契約規程第32条関係（第22号様式） |  | 月末締切、月初提出
17 | 第９条 第２・４項 |  | 確認・立会願 |  | 福工約款第８号様式を準用
18 | 第９条 第２・４項 |  | 工事打合せ簿（提出・協議・承諾等） |  | 福工約款第10号様式を準用
19・20 | 第10条 第１・４項 |  | 現場代理人及び 主任技術者等通知書 |  | 契約規程第33・34条関係（第23号様式）履歴書も含む
21・22 | 第13条 |  | 工事材料検査願 |  | 契約規程第39条関係（第26号様式）
23・24 | 第15条 |  | 支給材料受領書 |  | 契約規程第40条関係（第27号様式）
25 | 第15条 |  | 支給材料受払簿 |  | 契約規程第40条関係（第28号様式）
26・27 | 第15条 |  | 支給材料受払精算書 |  | 契約規程第40条関係（第29号様式）
28 | 第15条 |  | 貸与品借用書 |  | 福工約款第17号様式を準用
29・30 | 第15条 |  | 貸与品返納書 |  | 福工約款第18号様式を準用
31 | 第20条 |  | 水道工事一時（一部）中止について |  | 福工約款第19号様式を準用
（R7.4.1版）
提 出 書 類 一 覧 表
№２
いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」） という。
いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。
福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。
福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。
頁 | 約款 関係条項 | 書式名 |  | 適 用 |  | 提出期限
32 | 第20条 |  | 水道工事一時（一部）中止の解除について |  | 福工約款第19号様式を準用
33 | 第21条 |  | 工期延長承認願 |  | 契約規程第45条関係（第31号様式）
34 | 第21条 |  | 工期延長決定通知書 |  | 契約規程第45条関係（第32号様式）
省略 | 第22条 |  | 工期短縮承認願 |  | 任意の様式
省略 | 第22条 |  | 工期短縮決定通知書 |  | 任意の様式
省略 | 第22条 第１項 |  | 請負工事被害報告書 |  | 福工約款第21号様式を準用
省略 | 第22条 第２項 |  | 請負工事被害確認書 |  | 福工約款第22号様式を準用
省略 | 第22条 第３項 |  | 損害負担申請書 |  | 福工約款第23号様式を準用
35 | 第31・38条 |  | しゅん工届 |  | 契約規程第52条関係（第33号様式）
36 | 第31条 第４項 |  | 完成工事物引渡書 |  | 契約規程第52条関係（第35号様式）
37 | 第31条 第４項 |  | 完成工事物受領書 |  | 契約規程第52条関係（第35号様式）
38 | 第31条 第６項 |  | 工事手直し指示書 |  | 契約規程第52条関係（第34号様式）
39 | 第37条 |  | 工事既成部分払申請書 |  | 契約規程第60条関係（第38号様式）
40 | 第37条 |  | 工事既成部分払決定通知書 |  | 契約規程第60条関係（第39号様式）
いわき市水道局水道施設工事共通仕様書 総則で定める書式
－ |  |  | 施工計画書 |  | 仕様書1.1.6 |  | 着手日前、必要の都度
－ |  |  | 登録内容確認書 |  | 仕様書1.1.7 |  | 受注・変更・完成時
省略 |  |  | 再生資源利用計画書・実施書 再生資源利用促進計画書・実施書 |  | 仕様書1.4.10 県共通仕様書（土木工事編） 建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ１～５準用 |  | 計画書は施工計画書に含め提出
実施書はしゅん工届の提出時
41 |  |  | 建設業退職金共済制度実績報告書 |  | 仕様書1.1.37 |  | しゅん工届の提出時
42 |  |  | 着工届 |  | 契約規程第31条関係（第21号様式） |  | 契約締結の日から ４日以内
43 |  |  | 建設産業廃棄物処理報告書 |  | 仕様書1.4.10（ﾏﾆﾌｪｽﾄＥ票ｺﾋﾟｰ添付） |  | しゅん工届の提出時
44 |  |  | 資材受払簿 |  | 仕様書1.1.21 福工約款第30号様式を準用 |  | しゅん工届の提出時
45・46 |  |  | 社内検査記録 |  | 仕様書1.1.19 福工約款第100号様式を準用 |  | しゅん工届の提出時
省略 |  |  | 工事写真 |  | 仕様書1.4.15 福工約款第94号様式を準用 部数については監督員の指示による |  | しゅん工届の提出時
（R7.4.1版）
提 出 書 類 一 覧 表
№３
いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」） という。
いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。
福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。
福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。
－ |  |  | 竣工図：紙 （平面、管割、縦横断、掘削、 舗装展開図等） |  | 仕様書1.4.16 竣工図は、局竣工図作成要領に基づき作成するものとし、図面の種類及び部数については監督員の指示による |  | しゅん工届の提出時
－ |  |  | 竣工図：電子データ （平面、ｵﾌｾｯﾄ、管割、縦横断図等） |  | 仕様書1.4.16 図面の種類及び部数、データ形式、提出方法については監督員の指示による |  | しゅん工届の提出時
いわき市水道局水道施設工事共通仕様書 品質管理で定める書式
頁 | 約款 関係条項 | 書式名 |  | 適 用 |  | 提出期限
47 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-Ｋ形) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
48 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＮＳ形 φ75～250) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
49 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＮＳ形 φ300～450) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
50 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ75～450) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
51 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＮＳ形直管 φ500～1000) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
52 |  |  | 継手チェックシート(ＤＩＰ－ＮＳ形直管ﾗｲﾅｰ・異形管 φ500～1000) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
53 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ500～1000) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
54 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＧＸ形直管 φ75～400) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
55 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＧＸ形異形管 φ75～400) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
56 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＧＸ形継輪 φ75～400) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
57 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-フランジ形)メタルタッチ |  | 仕様書3.5.6 |  | しゅん工届の提出時
58 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＵＳ形) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
59 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＵＦ形) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
60 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-ＰＮ形) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
61 |  |  | 継手チェックシート (ＲＲＨＩＶＰ) |  | 仕様書3.5.6 |  | しゅん工届の提出時
62 |  |  | 削除 |  | 削除 |  | 削除
62 |  |  | GX形 管端防食キャップ チェックシート |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
63 |  |  | 鋼管現場溶接部の 出来形チェックシート |  | 仕様書3.6.6 |  | しゅん工届の提出時
64 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-Ｓ５０形直管) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
65 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-Ｓ５０形異形管・切管) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
66 |  |  | 継手チェックシート (ＤＩＰ-Ｓ５０形継輪) |  | 仕様書3.4.9 |  | しゅん工届の提出時
67 |  |  | ＥＦ継手接合チェックシート |  | 仕様書3.5.6 |  | しゅん工届の提出時
（R7.4.1版）
提 出 書 類 一 覧 表
№４
いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」） という。
いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。
福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。
福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。
68 |  |  | ＥＦサドル接合チェックシート |  | 仕様書3.5.6 |  | しゅん工届の提出時
69 |  |  | ＥＦコントローラ・専用工具 日常点検チェックシート |  | 仕様書3.5.6 |  | しゅん工届の提出時
いわき市水道局水道施設工事共通仕様書 写真管理で定める書式
70・71 |  |  | 水圧試験記録 |  | 仕様書3.1.6 |  | 工事写真に含め しゅん工届の提出時
いわき市水道局水道施設工事共通仕様書 参考様式
72 |  |  | 建設業退職金共済済証紙 購入状況報告書 |  | 仕様書1.1.37 |  | 当初は工程表と共に 追加はその都度
73 |  |  | 出来形管理報告書（表紙） |  | 仕様書1.1.24 県共通仕様書第51号様式を準用 |  | しゅん工届の提出時
74 |  |  | 品質管理報告書（表紙） |  | 仕様書1.1.24 県共通仕様書第53号様式を準用 |  | しゅん工届の提出時
75 |  |  | 保菌検査報告書 |  | 仕様書1.2.7 |  | 着手前
76 |  |  | 安全管理総括表 |  | 仕様書1.2.8 |  | しゅん工届の提出時
77 |  |  | 照査項目チェックリスト |  | 仕様書1.1.4 |  | 施工前及び施工途中
78・79 |  |  | 電子納品事前協議チェックシート （土木工事用） |  | いわき市電子納品実施要領 |  | 着手日前、必要の都度
80・81 |  |  | 納品時チェックシート （土木工事用） |  | いわき市電子納品実施要領 |  | 監督員作成
82 |  |  | 電子媒体納品書 |  | いわき市電子納品実施要領 |  | しゅん工届の提出時
83 |  |  | 工事現場等における事故発生報告書 |  | 仕様書1.2.5 |  | 必要の都度
（R7.4.1版）